Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Использование  и  охрана  земель  на территории Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области» за 2025 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 7 | 8 |
| 1. | Организация регулярных мероприятий по очистке территорий поселения от мусора | Ведущий специалист | Эффективное использование, вовлечение в оборот новых земельных участков, охрана земель и увеличение налогооблагаемой базы. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Посадка кустарников и деревьев на участках подверженных ветровой и водной эрозии в черте Богодуховского сельского поселения | Ведущий специалист | Эффективное использование, вовлечение в оборот новых земельных участков, охрана земель. | апрель 2025 г. | октябрь 2025 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Контроль за соблюдением установленного режима использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием | Ведущий специалист | Увеличение налогооблагаемой базы. | январь 2025 г. | декабрь 2025 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | Ведущий специалист | Организация информационной и разъяснитель-ной работы, направленной на освещение целей и задач Программы, инвентариза-ция земель. | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Богодуховского сельского поселения «Использование  и  охрана  земель  на территории Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области на 2024-2026 годы» по итогам 2025 года

Муниципальная  программа Богодуховского сельского поселения «Использование  и  охрана  земель  на территории Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области на 2024-2026 годы» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Богодуховского сельского поселения  от 26.12.2023   № 55. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Богодуховского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Использование и охрана земель, повышение плодородия почв».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Использование и охрана земель, повышение плодородия почв» (далее – подпрограмма) расходы бюджета Богодуховского сельского поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2025 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы выполнено:

мероприятие 1 – 2 В   марте - апреле 2025 года  на территории Богодуховского сельского поселения  в рамках национального проекта «Экология» проведен экологический субботник, проведены экологические акции  в которых приняли участие  221 чел., задействовано 3 ед.техники, убраны  несанкционированные свалки, аварийные деревья;

мероприятии 3  -  в судебные органы материалов о прекращении права на земельные участки ввиду их ненадлежащего использования не направлялись, ввиду отсутствия таковых;

мероприятие 4 – в ходе мониторинга земель Администрации Богодуховского сельского поселения фактов самовольного занятия земельных участков  не выявлено;

мероприятие 5 – в ходе мониторинга земель Администрации Богодуховского сельского поселения фактов возведения самовольных строений  не выявлено;

мероприятие 6 – в ходе мониторинга земель Администрации Богодуховского сельского поселения фактов использования земельных участков не в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием  не выявлено;

мероприятие 7  – в ходе мониторинга земель Администрации Богодуховского сельского поселения фактов незаконного пользования земельными участками в границах Богодуховского сельского поселения   не выявлено;

мероприятие 8  – в ходе мониторинга земель Администрации Богодуховского сельского поселения фактов неосвоенных земельных участков, предоставленных на основании постановлений  Администрации Свердловского района    не выявлено;

мероприятие 9  – в ходе мониторинга земель Администрации Богодуховского сельского поселения фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки не выявлено;

мероприятие 10 – в Свердловский отдел Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области материалов по выявленным фактам нарушения земельного законодательства не направлялись, ввиду отсутствия таковых.

мероприятие 11 –администрацией Богодуховского сельского поселения постоянно ведется работа с налогоплательщиками, осуществляется контроль за своевременной уплатой земельного налога.

Основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Организация разъяснительной работы среди хозяйствующих субъектов и граждан, пребывающих на территории Богодуховского сельского поселения, норм действующего земельного законодательства, в т.ч. в области охраны земель»

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2025 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы выполнено:

##### мероприятие 12.1 –  постоянное размещение  на информационных стендах, на официальном сайте администрации в сети Интернет памяток по борьбе с борщевиком Сосновского, о порядке использования земель.